## Разработка
№ | Виды работ | Срок, рабочих дней | Срок, часы всех специалистов на этапе | Специалисты (кол-во человек) | Стоимость, руб. без НДС | НДС, руб. (5%) | Стоимость, руб. с НДС
1. Подготовительные работы и аналитика
1.1.
2026-02-01
2026-03-01
| Работа Project managera на этапах |  |  | Project manager - 1 | Работа менеджера проекта не повлечет за собой дополнительных расходов
|  | 0 | 0
2. Разработка Backend
2026-01-02 | Управление электрорасчётами
| - Заменить фиксированные СО1–СО4 на динамические ЭР 1…ЭР 5. | 3 | 24
| - Добавить создание, клонирование, переименование и удаление ЭР. |  | 2
| -Добавить отдельные сводки по Самрегу, Резистиву и Скину. - Добавить общий итог по всем системам. - Добавить проверку готовности ЭР перед формированием спецификации. | 1 | 8
| Формирование спецификации | 2 | 16
| Исходные данные и объекты - Добавить тип Бочка. - Добавить недоступный тип Пол. - Добавить кабельные и спецификационные параметры в форму исходных данных. - Добавить групповую корректировку объектов. - Добавить изменение порядка строк. | 2 | 16
| Переходы и проверка ошибок - Добавить проверку готовности объектов перед переходом между этапами. - Добавить список проблемных объектов. - Добавить переход из ошибки к соответствующему объекту или строке. - Блокировать следующий этап при критических ошибках. |  | 4
| Работа Project managera на этапах |  |  | Project manager - 1 | Работа менеджера проекта не повлечет за собой дополнительных расходов
|  | 0 | 0
3. Разработка Frontend
2026-01-03 | Заменить фиксированные СО1–СО4 на динамические ЭР 1…ЭР 5. | 3 | 24
2026-02-03 | Добавить создание, клонирование, переименование и удаление ЭР. | 0.5 | 4
2026-03-03 | -Добавить отдельные сводки по Самрегу, Резистиву и Скину. - Добавить общий итог по всем системам. - Добавить проверку готовности ЭР перед формированием спецификации. | 1 | 8
2026-04-03 | Формирование спецификации | 3 | 24
2026-05-03 | Адаптивность и доступность - Исправить компоновку рабочих экранов на узких разрешениях. - Устранить горизонтальное переполнение панелей и таблиц. - Исправить переносы и сжатие текста. | 5 | 24
| Работа Project managera на этапах |  |  | Project manager - 1 | Работа менеджера проекта не повлечет за собой дополнительных расходов
|  | 12 | 84
4. Тестирование
2026-01-04
2026-02-04
| Работа Project managera на этапах |  |  | Project manager - 1 | Работа менеджера проекта не повлечет за собой дополнительных расходов
|  | 0 | 0
5. Развертывание
2026-01-05
2026-02-05
| Работа Project managera на этапах |  |  | Project manager - 1 | Работа менеджера проекта не повлечет за собой дополнительных расходов
|  | 0 | 0
6. Техническая поддержка
2026-01-06 | Поддержка на период адаптации работы с ПО |  | 50 |  | Мы предоставляем 50 часов технической поддержки в месяц бесплатно - это наша гарантия для Вас. Бесплатная поддержка предоставляется в течение 1 месяца с момента релиза проекта.
| Итого | 12 | 84 |  | 0 | 0 | 0
| *Срок указан с учетом паррарельности этапов. | Срок, рабочих дней | Срок, часы всех специалистов на этапе | Специалисты (кол-во человек) | Стоимость, руб. без НДС | НДС, руб. (5%) | Стоимость, руб. с НДС
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАЗРАБОТКУ
13.07.2026 г.
Кому:
Изучив Ваш запрос на предоставление услуг по разработке,
мы, ООО “Ростджоб, готовы предложить вам решение: